## 株式移転タスクリスト
タスクリスト_株式移転 |  |  |  |  | 効力発生日 | 2021-11-01 | [9 empty] | 2021-07-07
|  |  | 当事会社 | Aホールディングス | [11 empty] | 時点
|  |  | 親会社 | B会社 | [5 empty] | 担当部署 | 未検討 | 完了
|  |  | - | 両社 | [6 empty] | 未実施 | 検討中
No | スキーム | フェーズ | 大項目 | 中項目 | 対象会社 | 小項目 | 内容 | 重要度 | 貴社 | 弊社 | 着手目安 | 未 | 検討 | 完了 | 期限 | 現状ステータス | 解説
1 | 株式移転 |  |  | 取締役会 |  | 取締役会日程（予定） | 今後の取締役会の開催日程の確認 |  | - | - |  |  |  |  | - |  | 機関決定が必要な手続き、役員会報告・決定事項等のスケジュール調整が必要となるため開催時期の確認を行う。
2 | 株式移転 |  |  | 再編PJ打合せ |  | 打合せ日程（予定） |  |  | - | - |  |  |  |  | -
3 | 株式移転 | 設計 | 全般 | スケジュール策定 |  | 再編スケジュール | 日程の確定 | A | ○ | ○ |  | 未検討 |  |  | 2021-09-02 |  | 組織再編実行時期の確定を行う。
4 | 株式移転 | 設計 | 全般 | 組織設計 | Aホールディングス | 機関設計 | 取締役会の有無、監査等委員会の有無の決定 | A | ○ |  | 2021-07-04 |  |  |  | 2021-08-03 |  | 持株会社体制移行後のガナバンス体制を踏まえて決定を行う。株式移転計画書内の設立時定款にて定めておく。
5 | 株式移転 | 設計 | 全般 | 組織設計 | B会社 | 機関設計 | 取締役会、監査等委員会を変更するか検討 | A | ○ |  | 2021-07-04 |  |  |  | 2021-08-03 |  | より迅速性のある意思決定を行う体制とする場合は、取締役会非設置会社とする、等。
6 | 株式移転 | 設計 | 全般 | 組織設計 | B会社 | 役員構成 | 各事業会社の役員構成（案）ドラフト決定 | A | ○ |  | 2021-08-03 |  |  |  | 2021-09-02 |  | 株式移転計画書を取締役会の取締役会招集通知に記載する場合、取締役会招集通知の発送までに役員構成を決定する（株式移転計画書内の設立時定款に定めておく。）
7 | 株式移転 | 設計 | 全般 | 組織設計 | Aホールディングス | 役員構成 | HD会社の役員構成（案）ドラフト決定 | A | ○ |  | 2021-08-03 |  |  |  | 2021-09-02 |  | 株式移転後に事業会社の役員構成を変更する場合は、通常はホールディングス設立後に変更決議を行う。
8 | 株式移転 | 設計 | 全般 | 組織設計 | Aホールディングス | 役員報酬設計 | HDの役員報酬（案）ドラフト決定 | A | ○ |  | 2021-08-03 |  |  |  | 2021-09-02 |  | 株式移転計画書の定款附則に設立時役員を規定すると同時に設立時役員報酬（枠）を定めておくケースが多い。
9 | 株式移転 | 設計 | 全般 | 組織設計 | B会社 | 役員報酬設計 | 事業会社の役員報酬の変更検討 | C | ○ |  | 2021-08-03 |  |  |  | 2021-09-02 |  | 報酬枠を変更する場合は、株主総会決議となる。
10 | 株式移転 | 設計 | 全般 | 組織設計 | Aホールディングス | 本店所在地 | ホールディングスの本店所在地 | A | ○ |  | 2021-08-03 | 未実施 |  |  | 2021-09-02 |  | 事業会社とホールディングスの同一商号・同一所在地はNG。（同一所在地のみは問題ない。）
11 | 株式移転 | 設計 | 全般 | 組織設計 | Aホールディングス | 資本金の決定 | 資本金の決定 | A | ○ |  | 2021-08-03 |  |  |  | 2021-09-02 |  | 単独株式移転の場合、株式移転完全子会社の純資産の範囲内であれば、自由に設定が可能。株式移転計画書に定める。
12 | 株式移転 | 設計 | 全般 | 組織設計 | Aホールディングス | 商号の決定 | 商号の決定 | A | ○ |  | 2021-08-03 |  |  |  | 2021-09-02 |  | 事業会社とホールディングスの同一商号・同一所在地はNG。（同一商号のみは問題ない。）
13 | 株式移転 | 設計 | 全般 | 組織設計 | 両社 | 転籍者（又は出向者）の決定 | HD会社に移転する人員の決定（組織図、ワークフローの決定を除く） | C | ○ |  | 2021-07-04 |  |  |  | 2021-08-03 |  | 詳細は人事労務タスクリストにて。
14 | 株式移転 | 設計 | 全般 | 組織設計 | Aホールディングス | 持株会社の機能、役割 | 人事機能、財務機能、販売機能、仕入機能、などの主幹がグループのどちらの法人か決定 | A | ○ |  | 2021-07-04 |  |  |  | 2021-08-03 |  | 詳細は別途検討し、このタスクは方針を決定すること。
15 | 株式移転 | 設計 | 全般 | 組織設計 | 両社 | 業務分担（アウトライン） | ホールディングス・各事業会社の業務分担の決定（例：資金管理方法、採用方法、職務分掌） | A | ○ |  | 2021-08-03 |  |  |  | 2021-09-02 |  | 詳細は別途検討し、このタスクは方針を決定すること。
16 | 株式移転 | 設計 | 全般 | 組織設計 | 両社 | 契約の帰属 | 資産、負債の契約関係の帰属法人の決定（例：不動産、特許権、リース、子会社株式、借入金） | A | ○ |  | 2021-08-03 |  |  |  | 2021-09-02 |  | 不動産を事業会社から持株会社に移動する場合は、不動産流通税が発生する。
17 | 株式移転 | 手続 | 独禁法 | 独禁法の届出要否確認 | Aホールディングス | 独禁法上の届出の要否及び、必要時の対応検討 | 100％グループ内なので審査は不要ケースが殆ど。念のため届出の手続きを確認しておく。 | A |  | ○ | 2021-07-04 |  |  |  | 2021-08-03 |  | 独禁法は、再編により売上が増加する場合に論点になり、売上の基準を常に確認すること。（参考サイト：https://holdings-mirai.com/column/627/）
18 | 株式移転 | 手続 | 外部関係者 | 取引先の契約 | B会社 | 取引先、契約情報の抽出 | 再編に関する特約条項等（COC、事前承諾）がないか確認 | A | ○ |  | 2021-08-03 |  |  |  | 2021-09-02 |  | COC:チェンジオブコントロール条項のこと。事前承諾＞事前通知＞事後通知の順に規制度が変わる。
19 | 株式移転 | 手続 | 外部関係者 | 取引先の契約 | B会社 | 主たる取引先 事前連絡 | 再編に影響のある取引先への事前説明（銀行以外） | A | ○ | ○ | 2021-09-02 |  |  |  | 2021-10-02 |  | 法的に縛りがあるものではないが、取引先とのリレーション上で必要。
20 | 株式移転 | 手続 | 外部関係者 | 取引先の契約 | B会社 | 主たる取引先への書面による通知発送 | 通知義務又は事前承認必要な先へ | A | ○ | ○ | 2021-08-03 |  |  |  | 2021-09-02 |  | 再編実行日から起算して、通常は1か月超前に実施。
21 | 株式移転 | 手続 | 外部関係者 | 銀行口座 | Aホールディングス | ホールディングスの会社印作成 | 印鑑 | A | ○ |  | 2021-08-03 |  |  |  | 2021-09-02
22 | 株式移転 | 手続 | 外部関係者 | 銀行口座 | Aホールディングス | ホールディングス銀行口座作成 | 口座開設 | A | ○ |  | 2021-08-03 |  |  |  | 2021-09-02 |  | 設立後登記申請を実施し、完了まで通常2週間程度かかる。登記簿完成後に作成。
23 | 株式移転 | 手続 | 外部関係者 | 広報 その他 | 両社 | 会社案内等の更新 | 会社案内（封筒）、名刺、HP、メールアドレス等 | B | ○ |  | 2021-08-03 |  |  |  | 2021-09-02
24 | 株式移転 | 設計 | 法務手続 | 株式移転 | B会社 | 論点抽出と検証 | COC等条項の有無の確認 | A | ○ |  | 2021-08-03 |  |  |  | 2021-09-02
25 | 株式移転 | 手続 | 法務手続 | 株式移転 | 両社 | 登記事項の決定 | 資本金、事業目的、機関設計等 | A |  |  | 2021-08-03 |  |  |  | 2021-09-02 |  | 株式移転計画書に記載が必要な事項。
26 | 株式移転 | 手続 | 法務手続 | 株式移転 | B会社 | 株式移転計画書策定 | 株式移転計画書策定のドラフト | A |  | ○ | 2021-08-03 |  |  |  | 2021-09-02 |  | 株主総会招集通知決定に関する取締役会までに。
27 | 株式移転 | 手続 | 法務手続 | 株式移転 | B会社 | 取締役会招集通知 | 開催の1週間前（定款で別途定めた場合を除く） | A | ○ |  | 2021-08-03 |  |  |  | 2021-09-02 |  | 株式移転計画書の取締役会承認議案。
28 | 株式移転 | 手続 | 法務手続 | 株式移転 | B会社 | 取締役会開催 | 株式移転計画承認、株主総会招集通知の承認 | A | ○ |  | 2021-08-03 |  |  |  | 2021-09-02 |  | 株主総会招集通知発送。
29 | 株式移転 | 手続 | 法務手続 | 株式移転 | B会社 | 事前開示書面備置 | 株式移転の承認に関する株主総会の２週間前の日（本店にて備置） | A |  | ○ | 2021-08-03 |  |  |  | 2021-09-02 |  | 株式移転計画書、株式移転完全子会社の計算書類等。
30 | 株式移転 | 手続 | 法務手続 | 株式移転 | B会社 | 株主への通知送付 | 反対株主買取請求権は通知は効力発生日から20日前に通知が必要※株主総会より前に通知を送付可能 | A | ○ | ○ | 2021-08-03 |  |  |  | 2021-09-02
31 | 株式移転 | 手続 | 法務手続 | 株式移転 | B会社 | 臨時株主総会 |  | A | ○ | ○ | 2021-08-03 |  |  |  | 2021-09-02
32 | 株式移転 | 手続 | 法務手続 | 株式移転 | B会社 | HDの設立 | 法務局へ設立登記申請（1週間～10日程度）※効力発生要件 | A |  | ○ | 2021-08-03 |  |  |  | 2021-09-02
33 | 株式移転 | 手続 | 法務手続 | 株式移転 | B会社 | 事後開示書面備置 | 効力発生後遅滞なく。 | A |  | ○ | 2021-08-03 |  |  |  | 2021-09-02
34 | 株式移転 | 手続 | 会計税務 | 株式移転（会計税務） | Aホールディングス | ホールディングス税務届出原案作成 | 必要な届出書類、異動届の作成 | A |  | ○ | 2021-08-03 |  |  |  | 2021-09-02 |  | 設立時貸借対照表、謄本等が必要となる。
35 | 株式移転 | 手続 | 会計税務 |  | B会社 | 比率算定 | 共同株式移転 | A |  |  | 2021-08-03 |  |  |  | 2021-09-02 |  | 単独株式移転の場合は、通常は比率算定は不要。
36 | 株式移転 | 設計 | 会計税務 | 株式移転（会計税務） | B会社 | 顧問税理士との打ち合わせ | スキームのすり合わせ、税務論点の共有。届出作成の役割分担の決定 | B | ○ | ○ | 2021-08-03 |  |  |  | 2021-09-02 |  | 実行状況の進捗共有を図る。
37 | 株式移転 | 手続 | 会計税務 | 税務処理（別表調整） | 両社 |  | 税務仕訳、別表調整、各株主所有の株式の取得価額の算定 | A | ○ | ○ | 2021-08-03 |  |  |  | 2021-09-02
38 | 株式移転 | 手続 | 会計税務 | 株式移転（会計税務） | Aホールディングス | ホールディングスの税務届出提出 | ※青色申告等は期限に留意。消費税簡易課税適用は別途検討。 | A |  | ○ | 2021-08-03 |  |  |  | 2021-09-02
39 | 会社分割 | 設計 | 会計税務 | 会社分割（会計税務） | 両社 | 移転資産負債の検討 | 移転対象不動産と負債のシミュレーション、実行可能性の検討 | B |  | ○ | 2021-08-03 |  |  |  | 2021-09-02 |  | ステークスホルダー（銀行、法人株主、幹事証券会社、監査法人など）事前にコンセンサスが必要な場合は、想定BSの提示が必要。
40 | 会社分割 | 設計 | 会計税務 | 会社分割（税務） | Aホールディングス | 「資本金等の額」増加及び税額インパクトの検証 | 均等割等への影響調査 | A |  | ○ | 2021-08-03 |  |  |  | 2021-09-02 |  | 持株会社の資本金等の額の計上額に伴い、実行後のホールディングスの税金に影響する。
41 | 会社分割 | 手続 | 会計税務 | 会社分割（会計税務） | 両社 | 組織再編に伴う会計処理の作成支援 | 再編後の各社の会計仕訳作成 | A |  | ○ | 2021-08-03 |  |  |  | 2021-09-02
42 | 会社分割 | 手続 | 会計税務 | 会社分割（税務） | 両社 | 組織再編に伴う税務処理(別表5(1))の作成 | 再編後の各社の税務仕訳作成 | A |  | ○ | 2021-08-03 |  |  |  | 2021-09-02
43
44
45
46
【重要度】
A：期日を守らなければ組織再編ができなくなるタスク
B：明確な期日のない重要なタスク
C：実務運営上必要なタスク
X：現状において影響度の測定が未確定なもの
Formulas:
未検討 = テーブル72456792[[#This Row],[期限]]-30